## Slide 1: 河海大学MBA学位论文工作流程介绍

## Slide 2: 前言 MBA学位论文是国务院学位办规定的MBA重要培养环节，是MBA学习过程中最重要的一个过程，在MBA学位论文撰写过程中，学员需要融汇贯通，系统的应用MBA课程中学习到的现代管理综合知识，并根据论文选题进行调研，然后根据实际情况进行科学决策，并论证自已的观点，在这个过程中，真正成为把握全局的应用性、复合型工商管理人才。

## Slide 3: 一、学位论文环节
学位论文共有如下几个环节组成：
论文开题
论文中期考核
论文预答辩
提交学位论文答辩申请材料
论文查重
论文评阅（校内评阅和校外盲审）
论文抽检
论文答辩
答辩后归档
上报学术委员会决议通过，授予学位（每年6月、12月）
办理离校
领取证书以及档案

## Slide 4: 二、流程及时间截点
以2017级学生为例
学位论文开题
第三学期开始
中期考核
开题后2个月左右
论文预答辩
上半年3月下半年9月左右
学位论文送审
上半年4月中旬左右下半年10月中旬左右
提交答辩申请材料
上半年4月初下半年10月初左右
（具体的时间以中心通知为准）
学院学位评定委员会及校学位评定委员会评审
上半年6月下半年12月
学位论文答辩及答辩后归档
上半年5月中、下旬下半年11月中下旬
学位论文抽检
根据研究生院通知的时间报送
下表时间仅供参考，具体时间以中心通知为准）
学校学位评定委员会授予证书
上半年6月中旬下半年12月中旬左右

## Slide 5: 三、学位论文开题
论文开题是指MBA研究生在导师的指导下阅读一定数量的本专业文献后，结合自身的知识背景和工作背景，完成MBA论文选题，确定论文选题后，再与导师沟通拟定论文工作计划，然后提交论文选题及论文工作计划至开题报告会，经开题报告会的专家组成员审核通过后称为完成论文开题。

## Slide 6: 时间进程：一般在第三学期左右，为加强MBA学位论文质量管理，MBA中心自2017年3月开始集中组织学位论文开题、预答辩、答辩环节。往期学员由导师决定是选择集中还是单独安排。本措施从2016级学员开始，中心集中开题时间为：上学期3月、4月、5月，下学期9月、10月、11月，每月第一周接收申请，原则上当月最后一周安排。具体时间以MBA中心通知为准！ 注意事项： 文献综述报告、修改后的开题报告以及开题报告后面附的开题会议记录自己保管，此材料很重要答辩后需要统一归档至MBA教育中心。

## Slide 7: 四、学位论文中期考核
中期考核是指学位论文进展到一半时（开题2个半月左右时间），由MBA研究生向导师和有关专家汇报论文进展情况，提出下一阶段的计划和措施，由专家对论文进行评阅，判断论文是否有偏题、跑题现象，或是否有需要增、删的环节，对论文的下一步工作给予指导意见。 时间安排：一般在开题后2.5月左右。
注意事项：
中期考核由各导师组织。中期报告及中期考核记录无需提交至MBA教育中心。自己保管，答辩后与其它材料统一归档至MBA教育中心。

## Slide 8: 五、学位论文预答辩
论文初稿导师审查通过后，由中心统一组织预答辩，2016级之前的由导师决定是选择集中还是单独安排。预答辩的主要目的在于由多位专家对学员的学位论文进行审查，并提出更完善的修改意见。学生根据修改意见再对论文加以修改，并由导师审阅定稿，形成送审的论文稿。
注意事项：
一定要根据预答辩时专家提出的修改意见修改论文，尤其是导师的意见。修改后给导师审核，审核通过后，需导师在《河海大学MBA论文答辩及学位申请书》签署同意组织答辩，论文方可参加查重、评阅。

## Slide 9: 六、提交论文答辩申请材料
1、提交申请答辩时间：
申请答辩时间一般为每年的上办年3月底以及下半年的9月底。完成预答辩后向MBA教育中心提交《河海大学工商管理硕士（MBA）论文答辩及学位申请书》及送审的学位论文，具体时间要求MBA中心会挂网通知。
2、申请答辩要求：
在规定学习年限内（2-5年），完成培养方案规定的48个学分，通过论文开题报告、中期考核、完成学位论文，并经由校内外导师审核同意后，方可申请MBA学位论文答辩。

## Slide 10
3、提交申请答辩流程：
MBA中心根据研究生院通知的时间来确定提交申请答辩材料的时间。
提交材料：1、《河海大学MBA论文答辩及学位申请书》，答辩申请书16K,A4各一份（申请表不得更改表格格式，每一大项保证在一页纸上）。
2、学位论文，导师根据预答辩意见审核学位论文。经导师审核后的终稿方可进行论文查重以及校内外送审。
注意事项：
所有提交材料以及注意事项MBA中心将会提前挂网通知

## Slide 11: 七、论文查重
所有MBA送审论文都需要进行查重，查重结果（复制比）将作为研究生院抽检重要依据。
学校对查重系统的总文字复制比（以下简称复制比）处理结果提出以下要求：
1、学位论文整篇论文的总复制比小于等于15%，可以直接提交申请论文送审、答辩。
2、学位论文整篇论文的总复制比在15%—30%之间，学生认真修改后再提交申请论文送审、答辩。学位论文修改时间不少于两周。
3、学位论文整篇的总复制比在30%—40%之间，学生须对其学位论文进行重大修改。学位论文修改时间一个月，经导师和学院审核后再次提交申请论文送审、答辩。
4、学位论文整篇的总复制比大于40%，学生必须对其学位论文进行重大修改。学位论文修改时间三个月，经导师和学院审核后再次提交申请论文送审、答辩。

## Slide 12
注意事项：因每个区间的复制比需要满足修改时间，所以复制比高于30%的将会延期送审。

## Slide 13: 八、学位论文评阅
为了提高MBA学位论文质量，促进与培育优秀MBA论文，所有申请答辩的MBA学位论文在答辩前均需通过校内校外盲审，MBA学位论文的隐名评阅是由MBA教育中心组织实施。
注意事项：
评阅的两份论文中有一份论文评阅结果不合格（不同意答辩），由导师看过评阅意见后决定是否需要增送一份论文，若增送一份论文评阅结果仍不合格，此次将不能参加论文答辩，半年后重新申请答辩。

## Slide 14: 九、论文抽检
为促进研究生学位论文质量的提高，我校对硕士研究生学位论文进行校内抽检工作。
抽检工作为研究生院组织，研究生院根据查重结果进行抽检，被抽到的学生论文需要按照抽检格式提交研究生院。
注意事项：若抽检结果有一篇不合格将会延期毕业，修改后下批次复审。

## Slide 15: 十、论文答辩
论文校内外送审结果以及被抽检到的学生抽检结果均合格方可申请答辩。
答辩时间：集中答辩时间为每年的5月以及11月
答辩决议：论文答辩委员会（3-5人）根据答辩的情况，就是否通过答辩和是否建议授予硕士学位作出决议。决议采取不记名投票方式，经全体成员三分之二以上同意，方为通过。决议经论文答辩委员会主席签字后，报送学位评定分委员会审议。
论文答辩若未通过，本次申请答辩无效。若答辩不通过但答辩委员会建议修改论文后再重新答辩者，可在半年后至一年内重新答辩一次。
学位论文定稿：学位论文答辩通过后，作者应根据答辩委员会的意见对论文进行修改。修改后的论文由指导教师签字审查后方可定稿，
注意事项：
以上申请答辩以及答辩注意事项MBA中心后期会挂网通知

## Slide 16: 十一、答辩后归档
学位论文答辩通过后并不表示可以顺利获得学历、学位证书。MBA学生需要根据答辩委员提出的修改意见修改论文。修改后的论文由导师审核，导师审核通过后方可与其它归档材料一并提交至答辩秘书处，由答辩秘书统一报送至MBA教育中心，MBA教育中心不受理学生自行上报的答辩归档材料。
MBA教育中心将在学位论文评阅后公布详细的答辩归档材料清单及相关要求。参加当期答辩的学生必须按照通知规定的要求提交答辩归档材料，否则将不能参加学院学位评定委员会。不能参加此次的学位评定委员会此次将不能毕业，必须再等半年。

## Slide 17: 十二、学位授予
上报学院学术分委员会：答辩委员会决议通过后，MBA中心将决议上报学院学术分委员会评定通过；
上报学校学术委员会：学院学术分委员会决议通过后，研究生院将决议上报学校学术委会评定通过；
授予学位：学校学术委员会决议通过后，由学校学术委员会主席（校长）授予学位。(每年的6月中旬和12月中旬）；

## Slide 18: 十三、办理离校手续领证书
论文答辩通过后根据MBA中心通知的办理离校手续在规定的时间内办完离校，具体办理流程及注意事项中心将在答辩前挂网。请认真阅读。
领取证书：所有离校手续办理完成后方可领取证书以及档案，领取时间届时会挂网通知。

## Slide 19
祝大家学位论文工作一切顺利！
谢谢！ MBA教育中心 2018年10月